## Лист1
Утверждаю: Директор КГБ ПОУ ЧГТТ М.В. Михно
План по проведению закупочных процедур оборудования для создания (обновления) материально-технической базы мастерских
ПОО | Всего позиций оборудования | Сумма запланированных закупок | Дата | Планируется всего закупок | Заключено контрактов | Сумма заключенных контрактов | % | Объявлено закупок | Сумма объявленных закупок | % | Документы на проверке Комитета и ЦБУРПОО | Документы на доработке | Сумма оставшихся закупок | % | Пояснения
ЧГТТ | 156 | 10309280 | 2022-04-22 | 22 | 6 | 1773858 | 17.21% | 6 | 917661.38 | 8.901% | 5 | 5 | 7617760.62 | 73.89% | Поставка товара по срокам контрактов: с 14 по 30 мая. Сумма 954500,00 включена в заявку на финансирование на май
|  |  | 2022-04-29 | 24 | 8 | 1911686 | 18.54% | 6 | 1628688.37 | 15.8% | 8 | 2 | 6768905.63 | 65.66% | Заключение контракта на сумму 159700,00 руб.-24.03.2022 (поставка до 22.05.2022г), на сумму 295998,00 руб.- 31.03.2022г (поставка 30.05.2022г), на сумму 363660,00 - 19.04.2022г (поставка 19.06.2022г), на сумму 51990,00 - 27.04.2022г (поставка до 23.06.2022г), на сумму 85838,00 - 29.04.2022 (поставка 28.06.2022г)
|  |  | 2022-05-06 | 26 | 8 | 1911686 | 18.54% | 9 | 2161875.87 | 20.97% | 5 | 4 | 6235718.13 | 60.49%
|  |  | 2022-05-13 | 26 | 10 | 2044196 | 19.83% | 2 | 368113.24 | 3.571% | 5 | 9 | 7896970.76 | 76.6% | Заключение контракта на сумму 74 000,00 руб.-11.05.2022 (поставка до 10.07.2022г), на сумму 58 500,00 руб.- 12.05.2022г (поставка 11.07.2022г),
|  |  | 2022-05-20 | 29 | 13 | 3355961 | 32.55% | 11 | 5964201.98 | 57.85% | 2 | 3 | 989117.02 | 9.594% | Заключение контракта на сумму 34 000,00 руб.-17.05.2022 (поставка до 16.07.2022г), на сумму 777 665,00 руб.- 19.05.2022г (поставка 19.07.2022г),
|  |  | 2022-05-27 | 29 | 24 | 9320162.98 | 90.41% | 5 | 989107.02 | 9.594% | 0 | 0 | 10 | 9.7e-05%
|  |  | 2022-05-31 | 29 | 31 | 10309280 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0%
экономия

## расчет
Утверждаю: Директор КГБ ПОУ ЧГТТ М.В. Михно
суммы контрактов
№ п/п | № контракта | предмет | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-05-31
1 | Контракт № 1 от 15.03.2022 | Поставка верстаков | 2022-04-29: 472000
2 | Контракт № 0322200027422000052/2 от 24.04.2022 | Поставка софтстартера | 2022-04-29: 159700
3 | Контракт № 0322200027422000060/3 от 28.03.2022 | Изготовление мебели | 2022-04-29: 135500
4 | Контракт № 0322200027422000066/4 от 31.03.2022 | Поставка верстаков слесарных | 2022-04-29: 295998
5 | Контракт № 0322200027422000084/5 от 08.04.2022 | Изготовление перегородок | 2022-04-29: 347000
6 | Контракт № 0322200027422000103/6 от 19.04.2022 | Поставка пускателя | 2022-04-29: 363660
7 | Контракт № 0322200027422000118/7 от 27.04.2022 | Поставка тележек | 2022-04-29: 51990
8 | Контракт № 0322200027422000126/8 от 29.04.2022 | Поставка камер видеонаблюдения | 2022-04-29: 85838
9 | Контракт № 0322200027422000140/9 от 11.05.2022 | Поставка щита и корпуса | 2022-05-13: 74000
10 | Контракт № 0322200027422000142/10 от 12.05.2022 | Поставка датчика контроля схода ленты, поста кнопочного | 2022-05-13: 58500
11 | Контракт № 0322200027422000156/11 от 17.05.2022 | Поставка стремянок | 2022-05-20: 34800
12 | Контракт № 0322200027422000160/13 от 18.05.2022 | Поставка насосов | 2022-05-20: 777665
13 | Контракт № 0122200002522002461/12 от 27.05.2022г | Поставка ноутбуков | 2022-05-27: 499300
14 | Контракт № 0322200027422000________ от ____.05.2022 | Поставка измерительных приборов | 2022-05-27: 174807.28
15 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка наборов инструментов | 2022-05-27: 193305.96
16 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка угольников и линеек | 2022-05-27: 7569.96
17 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Изготовление труб | 2022-05-27: 124036.62
18 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка электродвигателя | 2022-05-27: 166593.75
19 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка программируемого реле | 2022-05-27: 218858.15
20 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка наборов инструментов | 2022-05-27: 194040.1
21 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка центрального процессора | 2022-05-27: 1463061.96
22 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка частотного преобразователя | 2022-05-27: 651090.02
23 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка модулявывода, инткрфейсного модуля, неуправляемого коммутатора | 2022-05-27: 1174497.48
24 | Контракт № 0322200027422000______ от_________05.2022 | Поставка панели оператора | 2022-05-27: 1596350.7
25 | ЗК | Поставка учебно-лабораторного оборудования | 2022-05-31: 989117.02
|  | итого | 1911686 | 0 | 132500 | 812465 | 6463511.98 | 989117.02
|  |  |  | 1911686 | 2044186 | 2856651 | 9320162.98 | 10309280
|  |  |  | 8 | 3 | 3 | 6 | 31