Утвержден приказом № 9

от «02» февраля 2019 г.

**План**

**мероприятий по подготовке и празднованию**  
**30-летия КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок** **исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение программы по празднованию юбилея техникума | 14.02 | Михно М.В. |
| 2 | Подготовка списка выпускников, достигших значительных успехов в профессиональной деятельности. | 10.05 | Павлинец А.А. |
| 3 | Сбор и систематизация материалов о ветеранах техникума. | 01.09 | Кондратьева Г.П.  Сероухова Т.П. |
| 4 | Создание рекламного ролика о техникуме. Прокат ролика на уличном экране поселка | Июнь | Федосимов В.В. |
| 5 | Создание Интернет страницы  «Встречаем юбилей!» на сайте техникума | Апрель | Кондратьева Г.П. |
| 6 | Публикация серии статей в средствах массовой информации («Рабочее слово», ТОЗ) | 1 раз в месяц, начиная с мая | Гребенюк В.А. |
| 7 | Подготовка представлений о награждении сотрудников техникума грамотами МОиН РФ, МОиН ХК, Главы района, Главы поселка, директора техникума | май | Чередниченко И.И. |
| 8 | Организация и проведение конкурсов на разработку талисмана и логотипа техникума. | Февраль | Савчук А.В. |
| 9 | Изготовление талисмана | Май | Савчук А.В. |
| 10 | |  | | --- | | Изготовление памятных сувениров (памятных ручек, блокнотов, календарей, буклетов, значков, подарочные пакеты и т.д.) | | Июнь | Савчук А.В. |
| 11 | Разработка дизайна пригласительных билетов |  | Фоменко И.В. |
| 12 | Подготовка фотографий «Мы сделали правильный выбор» к демонстрации во время торжественного собрания | 01.09 | Фоменко И.В. |
| 13 | Информирование официальных лиц, социальных партнеров о юбилее. |  | Михно М.В. |
| 14 | Подготовка сметы предполагаемых расходов и определение возможных источников финансирования | Март | Михно М.В. Кулишенко О.А. |
| 15 | Организация взаимодействия с социальными партнерами по привлечению дополнительных средств |  | Михно М.В. |
| 16 | **Разработка Положений:**  - Об открытой научно-практической конференции студентов техникума и школьников «В ответственности за будущее» | 05.03 | Красикова И.П. |
| - О Фестивале профессий | 01.09 | Савчук А.В. |
| - О турнире по футболу между студентами и выпускниками техникума | 01.09 | Фоменко И.В. |
| - Об открытой научно-практической конференции среди педагогических работников техникума и учителей общеобразовательных учреждений района «Актуальные вопросы современного образования в условиях реализации ФГОС» | 06.05 | Красикова И.П. |
| 17 | **Разработка сценариев:**  - Торжественное открытие пьедестала «Талисман студенческой удачи»» возле общежития | 15.05 | Фоменко И.В. |
|  | День открытых дверей для населения п. Чегдомын: | 06.05 | Морозов А.С. |
|  | Установка памятной стелы во дворе техникума | 05.09 | Морозов А.С. |
|  | Фестиваля профессий для школьников | 05.09 | Савчук А.В. |
|  | Торжественного вечера | 20.08 | Савчук А.В. |
| **Юбилейные недели** | | | |
| **Май 13-18** | | | |
| Открытая научно-практическая конференция студентов техникума и школьников «В ответственности за будущее» | | 14.05 | Красикова И.П. |
| Классные часы в группах с приглашением успешных выпускников | | 15.05 | Савчук А.В. |
| Торжественное открытие пьедестала «Талисман студенческой удачи»» возле общежития | | 17.05 | Фоменко И.В. |
| День открытых дверей для населения п. Чегдомын | | 18.05 | Морозов А.С. |
| **01 сентября торжественная линейка, открытие памятной стелы.** | | | |
| **Сентябрь 16-21** | | | |
| Турнир по футболу между студентами и выпускниками техникума | | 17.09 | Фоменко И.В. |
| Открытая научно-практическая конференция среди педагогических работников техникума и учителей общеобразовательных учреждений района «Актуальные вопросы современного образования в условиях реализации ФГОС» | | 18.09 | Красикова И.П. |
| Классные часы в группах с приглашением успешных выпускников | | 19.09 | Фоменко И.В. |
| Фестиваль профессий для школьников | | 21.09 | Савчук А.В. |
| **Торжественный вечер - 11 октября 2019 г.** | | | |