**План-график (Дорожная карта) выполнения работ по реализации инновационного проекта на 2018 год**

**по теме:** «Потенциал сетевого взаимодействия организаций в повышении качества образования будущих педагогов дошкольных образовательных организаций»

на базе краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Чегдомынского горно-технологического техникума»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Алгоритм**  (предполагаемая последовательность действий при выполнении работ, изложенная в хронологическом порядке по сроку выполнения) | **Срок выполнения** | **Целевая группа, количество участников** | **Контакты по вопросам участия (ФИО,** e-mail, сайт**,** тел.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Практический этап (этап полного включения)** |  |  |  |
| **1.** | **Заседание творческой группы. Составление годового плана работы.** | январь | Творческая группа КИП | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **2.** | **Мониторинговые исследования по направлениям деятельности КИП** | февраль – ноябрь | Михно М.В.  Агеева Н.Н.  Красикова И.П. | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **3.** | **Разработка макетов инновационных продуктов КИП** | март-октябрь | 8 | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **4.**  4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5. | **Мероприятия, направленные на мотивацию студентов по специальности «Дошкольное образование»**  Участие в районном мероприятии «День защиты детей»  Студенты второго курса по специальности «Дошкольное образование» на базе МБДОУ детского сада №12 «Солнышко» провели практические занятия с детьми подготовительной группы по МДК 03.02 «Теория и методика развития речи» на тему «Мои любимые сказки».  Участие в качестве волонтеров в образовательном проекте «Горняцкая смена», который направлен на совместную работу студентов и школьников старших классов, нацеленный на создание кадрового резерва горнодобывающей отрасли и привлечение талантливой молодежи в горнодобывающую отрасль Хабаровского края и компанию АО «Ургалуголь».  Участие волонтерами в дальневосточном форуме профессиональных инициатив «Инсайт 2020».  Участие в организации новогодних праздников для детей сотрудников АО «Ургалуголь».  Работа в качестве вожатых на летней площадке «Мой двор» в рамках студенческих трудовых отрядов | июнь октябрь | 20  17 | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **5.** | **Публицистическая деятельность, обмен опытом работы по теме проекта** | май-ноябрь | Творческая группа КИП | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **6.** | **Реализация плана сетевого взаимодействия с КГБ ПОУ ХПК** |  |  |  |
| **6.1.** | Помощь в разработке комплекса учебно-методических материалов по МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации для специальности 44.01.02 Дошкольное образование | март | Агеева Н.Н.  Участники  10 чел. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **6.2.** | Помощь в разработке учебно-практического пособия по МДК 06.01 Теоретические и методические основы логопедической работы с дошкольниками для специальности 44.01.02 Дошкольное образование | апрель | Агеева Н.Н.  Участники  10 чел. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **6.3.** | Помощь в разработке комплекса учебно-методических материалов по МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей для специальности 44.01.02 Дошкольное образование | апрель | Агеева Н.Н.  Участники  10 чел. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **6.4.** | Проведение on-Line консультаций по вопросам написания курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся специальности 44.01.02 Дошкольное образование | октябрь | Агеева Н.Н.  Никола С.Ю.  Участники  20 чел. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **7.** | **Реализация плана работы творческой группы КИП** |  |  |  |
| **7.1.** | * Изучение, выявление вопросов/проблем организации образовательного процесса на очной форме обучения специальности 44.02.01 Дошкольное образование. | март | Агеева Н.Н.  Николаи С.Ю,  Красикова И.П. | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **7.2.** | * Анализ и устранение вопросов/проблем организации образовательного процесса на очной форме обучения специальности 44.02.01 Дошкольное образование. | май | Агеева Н.Н.  Николаи С.Ю,  Красикова И.П. | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **7.3.** | * Анализ организации образовательного процесса по специальности «Дошкольное образование» в 2017/18 учеб. году | июнь | Агеева Н.Н.  Николаи С.Ю,  Красикова И.П. | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **7.4.** | Анализ работы творческой группы за 2018 год | октябрь | Агеева Н.Н.  Николаи С.Ю,  Красикова И.П. | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **8.** | **Педагогический совет**  «Анализ работы за год» | июнь | 20 | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **9.** | **Реализация части основной образовательной программы** |  |  |  |
|  | * ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. * ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. * ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. * ПМ.06. Организация мероприятий, направленных на познавательно-речевое развитием дошкольников. | в течение года | 20 | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |
| **10.** | **Реализация плана сетевого взаимодействия с МБОУ ДО Центром развития творчества детей и юношества городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края** |  |  |  |
| **10.1** | Помощь в разработке программно-методического обеспечения учебного процесса педагогам совместителям, участвующим в образовательном процессе | сентябрь | Красикова И.П. Симашко Л.А. Агеева Н.Н. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **10.2** | Проведение консультации по вопросу организации практических занятий и самостоятельных работ обучающихся | ноябрь | Агеева Н.Н.  Николаи С.Ю. Красикова И.П. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **11.** | **Участие студентов в РМО на базе МДОУ** |  |  |  |
| **11.1** | Особенности написания конспекта по речевому развитию с использованием Лэпбука для детей старшего дошкольного возраста (МДОУ №10) | февраль | Мелешко Н.А  Агеева Н.Н. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **11.2** | * Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности ДОУ на базе МДОУ №12 | февраль | Губренко Ж.А.  Николаи С.Ю,  Агеева Н.Н. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **11.3** | * Проектная деятельность в системе подготовки педагогов дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ № 7) | март | Зайцева Т.Б.  Агеева Н.Н. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **11.4** | Проектная деятельность как один из способов сотрудничества воспитателя и родителей в ДОУ (МБДОУ № 7) | апрель | Зайцева Т.Б.  Агеева Н.Н. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **11.5** | Использование элементов мнемотехники в работе по развитию речи с детьми в старшей группе (МДОУ № 10) | май | Мелешко Н.А  Николаи С.Ю.  Агеева Н.Н. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **11.6** | Обеспечение условий для формирования универсальных учебных действий у дошкольников с нарушениями речи согласно ФГОС на базе МДОУ № 12 | ноябрь | Агеева Н.Н. | Агеева Н.Н.  [nata\_orlo@mail.ru](mailto:nata_orlo@mail.ru)  8-962-502-20-86 |
| **12.** | **Анализ и отчет работы КИП** | ноябрь | Творческая группа КИП | Красикова И.П.  irinakrasikova@mail.ru  8-914-218-39-70 |