Информация

о ходе реализации проекта по созданию мастерских

 **КГБ ПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум»**

(*соответствие материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»*

**по состоянию на 12.05.2022 г.**

1. **Общая информация о проекте.**

**Наименование направления создания мастерских 5. Промышленные и инженерные технологии**

По проекту будут созданы 2 мастерские по компетенциям «Промышленная автоматика» и «Электрослесарь подземный»

Общий бюджет проекта составляет 11 309 300 рублей, из них:

- сумма финансирования проекта по оснащению мастерских в соответствии с соглашением – 10 000 000 руб.;

- объем средств бюджета Хабаровского края – 309 280 руб.

- объем собственных средств (привлеченных внебюджетных) – 1 287 945 руб.

1. **Информация о выполненной работе по реализации Проекта**
	1. **По освоению денежных средств:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  | **Средства РФ** | **Средства субъекта РФ** | **Средства техникума** | **Законтрактовано** | **Освоено** |
| 1 | Закупка учебно-производственного оборудования | 3 364 780 |  |  | 1 908 686 |  |
| 2 | Закупка учебно-лабораторного оборудования | 6 419 220 |  |  |  |  |
| 3 | Закупка программно-методического оснащения | 60 000 |  |  |  |  |
| 4 | Закупка мебели | 156 000 |  |  | 135 500 |  |
| 5 | Ремонт учебных помещений | - | - | 1 287 945 | 1 073 287 |  |
| ИТОГО | 10 000 000 | 309 280 | 1 287 945 | 3 117 473 |  |

* 1. **По закупке оборудования:**
		1. На проверке в ЦБУР ПОО находятся 6 технических заданий на закупку следующих наименований:

- 4 технических заданий на оборудование SIEMENS ;

- 2 технических задания на поставку наборов инструментов (по 4 ОКПД)

* + 1. Поставка **насосов** для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование".
		2. Поставка **разъемов штепсельных шахтных** для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". На момент окончания подачи заявок не подано ни одной заявки. Закупка не состоялась. 27-2022-нр5359
		3. Поставка **стремянок** для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". Срок окончания подачи заявок 12.05.2022г. Подано 4 заявки. **Ориентировочная дата заключения контракта 17.05.2022г.**
		4. Поставка **ноутбуков** для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". Аукцион состоялся. **Ориентировочная дата заключения контракта 24.05.2022г.**
		5. 12.05.2022г подписан контракт с ООО «Деметра» на поставку **датчика контроля схода ленты** для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". Цена контракта 58 500,00 руб.
		6. 11.05.2022г подписан контракт с ИП Маковецкий И.В. на **Поставку щита и корпусов** для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". Цена заключаемого контракта 74 000,00 руб.
	1. **По проведению ремонтных работ и брендированию**

Проведение электромонтажных работ и работ по брендированию запланировано на первую декаду июня.